保卫处新学期工作计划

(2017年2月18日)

| 序号 | 工作内容 | 工作要求 | 完成时间 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 定期召开处务会 | 深入调查研究，不断开拓创新，定期召开处务会，组织全处干部职工学习政治理论知识、工作业务知识，建设成学习型处室，不断提高保卫人员能力素养、业务工作水平。 | 全学期 | 张庆超 |
| 2 | 突发事件处置培训 | 保卫人员如何处理突发事件、突发事件类别，发生突发事件启动的相应工作预案。 | 2月 | 张庆超 |
| 3 | 消防工作培训 | 春季常见的消防安全隐患，开展消防安全检查的要求等 | 3月 | 关沁刚 （聘请消防大队教官） |
| 4 | 治安管理工作培训 | 校园治安管理工作中常见的问题，如何治理校园治安隐患。 | 4月 | 张曙军 （聘请辖区派出所警务人员） |
| 5 | 户籍管理工作培训 | 户籍管理工作中经常遇见的问题，办理户口的具体流程等工作。 | 5月 | 罗小艳 （聘请辖区派出所户籍管理人员） |
| 6 | 建设书香处室 | 围绕“书香学院”建设，在处室分类推荐精读经典书籍，开展“书香处室”建设活动。要求全处人员都要精读一本名著、写一篇心得体会、在处室组织一次学习经验或心得体会交流等活动，推动“读书月”活动的深入开展。 | 4月23日至5月23日 | 全处人员 |
| 7 | 明确职责，规范管理 | 按照学院统一部署，根据保卫处工作实际，制定岗位职责，签订岗位责任书，公开保卫处办事流程，规范工作运行规则，坚决维护学院正常的教学、科研和生活秩序。 | 5月初 | 全处人员 |
| 8 | 安全防范工作 | 认真做好日常校园治安防范管理工作，强化巡逻和防范宣传，加强技防、人防、物防联动。 | 全学期 | 各校区保卫负责人 |
| 9 | 安全隐患排查 | 加强安全隐患的排查工作，特别加大对重点场所的安全巡查，发现隐患及时通报、整改，每月以简报的形式与二级学院、各校区管委会、各处室、各系部进行安全信息交流，及时预防和应对处置安全隐患。 | 全学期 | 各校区保卫负责人 |
| 10 | 安全责任书签订 | 组织与各部门签订社会治安综合治理（安全稳定）责任书，落实安全责任制。 | 3月底 | 张庆超 |
| 11 | 开展春季消防安全专项整治 | 春季是火灾易发期，重点做好春季防火工作，制定《春季消防安全专项整治活动》方案，协同相关部门加强监督检查，坚决杜绝火灾事故的发生。 | 2月底 | 关沁岗 各校区保卫负责人 |
| 12 | 加强消防器材管理 | 认真做好全院消防器材的配发登记和管理，并对全院消防设施和器材每月的进行检查，使之处于完好状态。 | 全学期 | 关沁岗 各校区保卫负责人 |
| 13 | 保卫、消防管理制度体系建设 | 《安全保卫管理制度》、《学院保卫处工作流程》《学院消防安全管理制度》、《学院消防安全教育、培训制度》、《学院防火巡查、检查制度》、《学院消防设施、器材维护管理制度》、《学院公共场所消防安全管理制度》、《学院用火、用电安全管理制度》、《学院火灾隐患整改制度》、《学院重点防火单位安全十项标准》 | 6月初 | 关沁岗 张曙军 |
| 14 | 交通管理 | 认真做好校园交通秩序管理，对校园内所有车辆进一步规范建档登记，合理规划车位，设置交通标识，营造和谐稳定的校园交通环境。 | 全学期 | 张晓崭 |
| 15 | 户籍工作 | 在处室网站公布《户籍办理流程》，方便师生办理，热情周到的做好教职员工和学生的日常户籍管理工作，做好毕业生户籍派遣、外来从业人员登记工作。 | 全学期 | 罗小艳 |
| 16 | 保安人员管理 | 明确保安人员岗位职责、巡逻要求，不断提高保安人员素养，协助保卫干部有效预防和处置各类治安案件或突发事件。 | 全学期 | 杨兆清 |
| 17 | 成立安全教育教研室 | 建成一支相对稳定、专兼结合、高素质、专业化的安全教育教师队伍，保证安全教育质量。 | 3月底 | 张庆超 |
| 18 | 编制完善学院公共突发事件应急预案 | 内容涵盖：安全事故（火灾、建筑物倒塌、师生集体活动中发生的踩踏、交通事故等）、公共卫生事件（食物中毒、传染性疾病、群体性不明原因疾病等）、群体性事件（打架、闹事、游行、非组织的政治活动等）、影响重大的治安案件、师生非正常死亡、自然灾害事故（破坏性地震、水灾、火灾等）等。 | 3月中旬 | 张庆超 |
| 19 | 消防安全知识培训 | 对全院重点岗位工作人员、各系辅导员、各学生安全信息员开展消防安全知识培训。 | 2月中下旬 | 关沁岗 |
| 20 | 防灾减灾疏散演练 | 认真审核各校区演练预案，协助各校区做好演练工作。 | 5月上旬 | 各校区保卫负责人 |
| 21 | 防灾减灾知识宣传 | 开展防灾减灾知识宣传工作。 | 5月上旬 | 各校区保卫负责人 |
| 22 | 安全责任清单 | 对各部门梳理和编制安全责任清单进行认真分析，提出风险防控建议措施，修改完善后形成学院各部门责任清单汇编。 | 6月底 | 张庆超 |
| 23 | 综治安全自查自评表 | 做好各部门报送的“综治安全自查自评表”统计工作，对没有解决的安全隐患进行汇总上报。 | 全学期 | 罗小艳 |
| 24 | 临时性保卫工作 | 根据院领导及上级部门工作安排做好临时性保卫工作 | 全学期 | 张庆超 |